## 18年2月月报
日期 | 序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
2018.02.01 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | 上报金融办数据 |  | 方凯 | 李彬 金融办代码优化 100（+30%） | [10 empty] | 1 |  | 1
| 5 | 工作流程调度 | [16 empty] | 0
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：准备用于UAT、生产发布的部署文件 UAT、生产发布相关的协调、联系工作等 2.环境运维：富士通测试环境使用的风险决策接口地址更新 原来：http://54.223.42.11:3000（说明：独立部署的风险决策接口） 改为：http://54.223.139.139:30100（说明：UAT环境的风险决策接口） 涉及多个应用：修改部署文件+重新部署 陆云龙 发布到生产环境的微服务接口测试。 |  |  | 1 | 0.5 | [8 empty] | 1.5
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 徐琰 根据UI设计的页面对临时统计需求展示页面进行修改 100%（+40%） 徐璟煜 项目协调 | 1 | [8 empty] | 1 |  |  | 2
| 8 | 客户交易征信信息管理系统 |  |  | 方凯 | 陆云龙 客户交易信息管理系统开发框架搭建。30%（+30%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 9 | 审批系统优化 |  |  |  | 吴超 1.面签页面，电核状态显示位置调整，检查银行卡按钮位置调整 2.资料管理-补充上传页面样式调整 张浩 1.电核页面，面签页面日志框架修改 2.电核，面签功能测试 陈睿 1.渠道部分，测试，代码优化 35%（+0%） 2.ui-0.8.4 测试 3.完善申请页面，加深回填radio的颜色 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 3
| 10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 30%（+30%） 流程图制作 身份证扫描后，如果是培训系统，自动创建征信 |  | 1 | [10 empty] | 1
2018.02.02 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 徐琰 确认所有调用三方接口返回的supply值，是否和文档中记录的一致。 | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 1.审批系统，activiti客户端通用调用类开发 2.审批系统，资料审核-activiti调用修改为接口的方式 陈睿 1.渠道部分与activti对接 20%（+20%） 创建流程实例，身份证扫描，资料入库 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：整理归档UAT、生产发布信息 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 徐琰 1、确认所有调用三方接口返回的supply值，是否和文档中记录的一致。 2、临时展示页面修改： 进件数与开户数放于同一展示页面、添加发布生产日期的标注、一些细节问题修改、p3c代码规范修改。 王艺峰 调查swagger-bootstrap-ui，试图优化接口应用的展示页面 从原来的swagger-ui改为swagger-bootstrap-ui，改动量较小 不过swagger-bootstrap-ui的展示效果没有预期的好，还有一些展示上的bug存在 徐璟煜 项目协调 | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  |  | 2
| 8 | 审批系统补充需求-流程优化-20171231 |  |  | 叶晨旻 | 张浩 1.生产环境电核接口测试 2.客户确认系统，完成后跳转到审批系统时报404错误，排查此问题， 导致此问题是因为 确认按钮未做控制，连续点击两次以上会跳转到404页面 | [5 empty] | 1 | [6 empty] | 1
| 9 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 1.培训环境开发 60%（+30%） 1.1机审模拟返回值 1.2方案调整，协议签署 |  | 1 | [10 empty] | 1
| 10 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 陆云龙 1.客户交易信息管理系统开发框架搭建。100%（+70%） 李彬 1.客户征信及交易信息管理系统开发 20%（+20%） |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 |  | 2
2018.02.03 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  | 林森相 | 陆云龙 公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。70%（+70%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 渠道部分与activti对接 40%（+20%） 基础资料，方案调整，申请完善 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 环境运维：富士通测试环境 应用发布 新应用：客户征信管理系统（增加gitlab CI+CD设置） 陆云龙 客户交易信息管理系统测试。100%（+30%） |  |  | 0.5 | 0.5 | [8 empty] | 1
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 王艺峰 项目协调 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 90%（+30%） 模拟数据测试 |  | 1 | [10 empty] | 1
| 9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信及交易信息管理系统开发 60%（+40%） | [10 empty] | 1 |  | 1
2018.02.04 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 activiti抽离 70%（+10%） 渠道迁移配合，模拟数据，模拟流程 陈睿 渠道部分与activti对接 60%（+20%） 流程对接，数据测试 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.5
| 6 | 环境及测试 | [16 empty] | 0
| 7 | 其他工作 | [16 empty] | 0
| 8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 100%（+10%） 1 整体流程测试 2 activti抽离完成后，还要迁移到抽离的activti |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
| 9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信及交易信息管理系统开发 100%（+40%） 完成了如下模块的开发 1 贷款交易信息模块 2 特殊交易信息模块 | [10 empty] | 1 |  | 1
2018.02.05 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。90%（+20%） 2.人行征信接口保留每次请求参数、返回结果到数据库中。90%（+90%） 李彬 金电接口supply字段添加及发布测试 徐琰 91征信接口supply字段添加代码修改、测试 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.3 |  | 1.3
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 activiti抽离 80%（+10%） 配合资料审核部分迁移 陈睿 渠道部分与activti对接 70%（+10%） 渠道部分模拟测试 吴超 居间协议审核页面，activiti修改为接口调用的方式 张浩 1.电核页面，activiti修改为接口调用的方式 2.审核系统流程测试-测试已完成的activiti模块 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 1 | 0.8 | [5 empty] | 3.4
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：富士通测试环境 新应用发布、部署文件追加环境变量等 2.环境运维：准备用于UAT、生产发布的部署文件 3.环境运维：定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 增加自动脚本：用于清理gitlab ci生成的镜像 陆云龙 客户征信管理系统测试 徐琰 日志框架新增元素测试 |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  |  | 2
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 上报金融办，合同有效状态字段，还款次数取错了，修复此bug 陈睿 配合云桌面部门模拟数据 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 | [5 empty] | 0.4
| 8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超、陈立刚 | 王剑 在“富士通测试环境”发布培训环境 陈立刚使用后，提出一些意见，计划在activiti抽离后实施 |  | 0.2 | [10 empty] | 0.2
| 9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 胡兆宇今天反馈的客户征信管理系统问题优化 | [10 empty] | 0.7 |  | 0.7
2018.02.06 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。100%（+10%） 2.人行征信接口保留每次请求参数、返回结果到数据库中。100%（+10%） 吴超 本行贷款信息接口-所有金额计算方式修改为BigDecimal精度 |  |  |  | 1 | 0.5 | [7 empty] | 1.5
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 面签页面-activiti修改为接口调用的方式 张浩 1.门店登记，activiti修改为接口调用的方式 2.审批系统测试-已对接完的activiti功能测试 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1.5
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王剑 项目协调 王艺峰 1.环境运维：UAT发布相关事宜 准备部署文件、归档发布信息等 2.环境运维：更新金融办生产环境使用的部署文件 准备脚本，方便比对两套生产环境的部署文件，从而减少更新部署文件所需时间 李彬 explain优化sql调查 50%（+50%） 徐琰 1. 公安接口、同盾接口、征信接口、91征信接口发布测试和UAT环境并测试。 2. UAT环境测试审批流程，看调用以上接口时是否正确记录贷款申请号与第三方征信结果信息到表中。 |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1 | 0.5 |  | 3
| 7 | 其他工作 | [16 empty] | 0
| 8 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信管理系统优化 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5
| 9 | 审批系统管理端优化 |  |  | 姚伟 | 王剑 客户列表增加“审批阶段”的筛选条件 设计把activiti服务端的流程图属性常量类，保存到数据库中，考虑版本和各种历史的小变更 陈睿 1.管理端修改 风控拒绝的用户显示的都是放款成功的BUG 2.补全数据，老流程图申请（生产库2018-01-09之前的），由于老流程是从授权上传开始的，所有很多没有走到次阶段的数据，没有审批阶段，把这些数据，都做授权上传超时处理，分别在customer_overtime_result补全他的超时记录，在customer_apply_end补全他的流程结束记录 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1.5
2018.02.07 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.与林森相对接申请号与征信等数据关系最终展现格式。 2.uat环境走了几次流程，测试申请号与征信，91征信，同盾，公安数据关系是否正确关联。 徐琰 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。10%（+10%） 李彬 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。20%（+10%） 吴超 本行贷款信息接口修改，新增字段贷款金额、计息方式、贷款利率和服务费，出生地取身份证地址 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 2.5
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 1.把activiti服务端的流程图属性常量类，保存到数据库中 2.activiti服务端改造获取节点属性的方式 张浩 1.客户确认系统，跳转回审批系统后完成任务，修改为activiti接口的方式 2.审批系统整体流程测试-主要测试对接完activiti的功能 | [5 empty] | 1 | 1 | [5 empty] | 2
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 环境运维：富士通测试环境、UAT环境 发布相关事宜 准备部署文件、归档发布信息等 |  |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 电核页面修改，更新居住地址时显示原居住地址 王剑 项目协调 王艺峰 调查软件license 以使用开源软件的观点，整理一些主要license的使用注意事项 李彬 explain优化sql调查 100%（+50%） |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 2.5
| 8 | 合格件定时任务优化 |  |  | 姚伟 | 徐琰 合格件定时任务逻辑修改：前一天无征信报告不发邮件 | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5
2018.02.08 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。60%（+40%） |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 1.渠道端activiti抽离后，整体测试 2.actviti环境变量整理 | [6 empty] | 0.5 | [5 empty] | 0.5
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：准备用于生产发布的部署文件 涉及两个版本：aws的生产环境、金融办托管的生产环境 2.环境运维：调查、恢复 富士通测试环境 富士通测试环境一个节点状态不正常： k8s无法获取该节点的状态、无法ssh到该节点 2/7 20点之后该节点完全没有对磁盘的读写操作 下午15点为止没有调查出原因，为了不影响正常开发测试，重建了问题节点 3.环境运维：处理重建k8s节点带来的影响 30% (+30%) 备注：问题节点的公网IP、内网IP使用范围较广，需要逐一修正成新节点的IP地址 UAT环境部署文件修正 提供给君正使用的银联UAT环境代理地址 SSO demo相关内容修正 富士通测试环境接口访问地址列表修正 富士通测试环境gitlab CI+CD配置修正 张浩 审批系统流程测试 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 1.[JZ-58]电核功能修改-问题选项新增commitable字段，当commitable为true时，电核员选择了这个选项才可以提交 2.[JZ-57]电核结果-保存本人电核结果和联系人电核结果，当任一方未接通时，下次可以继续电核任务 张浩 合同审核页面-提交完成后增加提示信息，与面签提示一致 王剑 项目协调 陈睿 机审出错到达最大次数而结束的申请，也作为超时的申请，记录到超时记录表 李彬 [JZ-54]客户管理添加流程节点查询 20% (+20%) |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 4
| 8 | 合格件定时任务优化 |  |  | 姚伟 | 徐琰 合格件定时任务逻辑修改：前一天无征信报告不发邮件 2/7发布到UAT环境的版本没有按预期工作，追加日志后，打算再次发布（还未发布） | [10 empty] | 0.5 |  | 0.5
2018.02.09 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。100%（+40%） |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 审批系统activiti抽离测试 张浩 审批系统activiti抽离测试 徐琰 审批系统activiti抽离测试： 测试环境测试审批流程（覆盖所有节点）30% |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 |  |  | 2
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：处理重建k8s节点带来的影响 100% (+70%) 备注：问题节点的公网IP、内网IP使用范围较广，需要逐一修正成新节点的IP地址 UAT环境部署文件修正 提供给君正使用的银联UAT环境代理地址 SSO demo相关内容修正 富士通测试环境接口访问地址列表修正 富士通测试环境gitlab CI+CD配置修正 2.环境运维：准备用于UAT发布的部署文件 3.环境运维：更新金电环境的部署文件 数据库改用金电环境的 4.环境运维：发布第三方模拟接口到UAT环境 发布后，UAT环境的人像识别接口、公安接口 将不再依赖富士通测试环境， 而是直接使用UAT环境里的第三方模拟接口 吴超 [JZ-57]电核功能完善，对两种情况分别进行测试： 只有本人电核；同时有本人和联系人电核 |  |  | 1 |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 张浩 在线查看本地视频技术调研 王剑 项目协调 陈睿 1.customer_apply(客户贷款申请)增加字段act_lx_id（流程图id），act_lx_version（流程图版本(自定义版本)） 升级数据库的历史数据，act_lx_id设置为jz_xd_01 UAT,2018-01-02之前的数据act_lx_version=1.0，2018-01-02之后的数据act_lx_version=2.0 生产,2018-01-09之前的数据act_lx_version=1.0，2018-01-09之后的数据act_lx_version=2.0 2.调整我的任务数据获取方式，直接用SQL获取，不再借助activiti接口 李彬 [JZ-54]审批系统后台增加对于“审批阶段”的查询项 100%（+80%） |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3.5
2018.02.11 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统-activiti抽离测试 张浩 审批系统-activiti抽离测试 李彬 审批系统-activiti抽离测试 徐琰 审批系统-activiti抽离测试 100%(+70%) |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 |  | 3.5
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：归档UAT、生产发布信息 2.环境运维：对应activiti抽离，更新相关几个应用的环境变量 审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口 3.环境运维：富士通测试环境 配置fluentd收集所有应用的日志 目的：方便调查问题 4.环境运维：UAT部署文件，确认java类应用都配置了JMX 2个应用补上了JMX设置 遗留问题：3个定时类应用的JMX端口有待确认 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 1.面签审核-客户基础信息显示人脸识别结果 2.面签审核-人脸识别功能页面开发 张浩 拍摄承诺视频功能修改，拍摄结束后，可以查看本地视频，增加上传按钮，手动上传视频 王剑 项目协调 |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 2.5
| 8 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  |  | 陈睿 渠道部分设计，流程图修改，增加重复申请分支判断 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
2018.02.12 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 1.activiti抽离 90%（+10%） 全流程测试 2.流程图修改，增加系统拒绝结束节点，原系统拒绝调整为系统拒绝（超时） |  | 1 | [10 empty] | 1
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 2.调查git hooks的中pre-commit的使用方法 在准备UAT部署文件时，不止一次提交了错误的docker镜像地址 通过借助git hooks里的pre-commit，可以避免出现这种问题 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 |  | 培训环境搭建 |  | 谢超 | 陈睿 培训环境修改，使用一份流程图，不跳过任何节点，机审额度，期限随机 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签审核-后台调用人像匹配接口开发 2.面签审核-前台人像匹配页面功能开发 陆云龙 查询客户贷款还清信息接口开发 |  |  |  | 1 | 1 | [7 empty] | 2
2018.02.13 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 1.activiti抽离 100%（+10%） 2.全流程测试 |  | 1 | [10 empty] | 1
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.富士通测试环境 培训环境相关应用的发布等 调整部署文件 调整gitlab ci+cd 2.调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 30%(+30%) 针对前段时间富士通测试环境k8s集群发生的节点挂掉、volume无法正常挂载问题的调查等 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 |  | 培训环境搭建 |  | 谢超 | 陈睿 培训环境测试 贷款额度调整，每个加0.01，测试环境开户奇数才能成功 | [6 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
2018.02.22 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | chinapay接口白名单更新 |  |  | 陆云龙 与chinapay沟通更新卡bin接口，银行卡校验接口IP白名单。 |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 刘志武 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 20%（+20%） | [11 empty] | 0.5 | 0.5
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.优化k8s日志下载接口：增加选项，用于控制是否要去除日志里的容器名部分 补充：部分情况下，需要区分不同的容器，优化前容器名部分会被统一去除 2.UAT环境所有Java应用都追加JMX设置 给遗漏了JMX设置的Java应用追加JMX设置 原来不占用NodePort的定时器类Java应用也统一补上了JMX设置 3.富士通测试环境k8s节点重建 富士通测试环境的一个k8s节点于今天上午10点左右发生问题，触发了节点重建，原因还在调查中 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 |  | jz前端maven化（便于ci+cd） |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。30%（+30%） |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 0.7
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签审核-人像匹配功能开发 2.面签员登录时，增加刷身份证页面，并进行验证 陈睿 1.客户注册，身份证扫描，限制重复注册 2.基础申请信息-增加“最新获得信用贷款额度及时间” 徐琰 1. 0131需求-基础申请信息-增加“最新获得信用贷款额度及时间” 测试 100% 2. 0131需求-客户注册-限制重复注册 测试 60% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
| 10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境调试 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
| 11 | 风险决策-机审返回参数变更（机审接口增加输出参数，并在本行贷款信息系统中输出（teleAudit，contactTeleAudit，interviewAudit）） |  |  | 姚伟 | 王剑 讨论新版机审 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
2018.02.23 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | chinapay接口白名单更新 |  |  | 陆云龙 与chinapay沟通卡bin接口，银行卡校验接口一直返回“业务处理失败”的问题。 |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 刘志武 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 50%（+30%） | [11 empty] | 1 | 1
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 90%(+10%) 2.调查接口类应用改为使用https协议对外提供服务的方法 30(+30%) 调查目标：尽量做到无需改动各个接口的代码，在部署层面实现该功能 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。60%（+30%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 8 |  |  |  |  | 陆云龙 .“超时流程在审批系统后台显示状态错误”BUG的修改。100% |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
| 9 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 10 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 面签审核-身份验证及人像匹配页面功能优化 陈睿 1.按JIRA叶晨旻要求，完善最新获得信用贷款额度及时间 2.渠道部分代码review及修改 徐琰 1. 0131需求-客户注册-限制重复注册 测试 100%（+40%） 2. 限制重复注册和增加“最新获得信用贷款额度及时间”代码逻辑检查 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.5
| 11 | 培训环境搭建 | [16 empty] | 0
| 12 | 风险决策-机审返回参数变更 |  |  | 姚伟 | 吴超 本行贷款信息-新增3个字段，本人电核模板编号,联系人电核模板编号,面签模板编号 王剑 机审新增属性本人电核模板编号，联系电核模板编号，面签模板编号 |  | 1 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5
2018.02.24 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | 各接口从http升级到https设计 |  |  | 陆云龙 接口从http升级https，设计准备 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 100%（+50%） |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.调查接口类应用改为使用https协议对外提供服务的方法 100%(+70%) 调查目标：尽量做到无需改动各个接口的代码，在部署层面实现该功能 问题点：keystore这种二进制文件，无法直接通过configmap挂载到目标容器里 2/23 在k8s 1.6版本下，通过init-container搭配base64命令可以解决 2/24 找到了兼容k8s 1.5版本的配置方法（该方法兼容k8s 1.5～1.7） 2.【协助熊文静】调查通过nginx反向代理让k8s内的应用能获取到真实ip 关键是设置header参数X-Forwarded-For 已将调查结果邮件发给熊文静 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
| 7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。80%（+20%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-我的任务功能设计及讨论 2.面签-我的任务页面功能开发 陈睿 1.渠道管理-我的任务，状态查询调用activiti服务端接口 2.activiti服务端增加修改接口，供我的任务使用 50%（+50%） a.面签-面签领取任务（/fixed/getInterviewTask），增加参数maxNum：最多可领取任务数量（默认1） 100%(+100%) b.面签-查询面签未完成任务状态（/fixed/getInterviewTaskUnfinished） 0%（+0%） 徐琰 限制重复注册和增加“最新获得信用贷款额度及时间”需求残留问题测试 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 2.5
| 10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境机审，增加模拟值teleAudit设置为Q004，contactTeleAudit设置为空，interviewAudit设置为I004 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
| 11 | 风险决策-机审返回参数变更 |  |  | 姚伟 | 李彬 本行贷款信息接口review及优化 | [10 empty] | 1 |  | 1
2018.02.26 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 1.配合管理端客户列表测试，调整修改activiti服务端接口 2.配合审批系统我的任务列表测试，调整修改activiti服务端接口 刘志武 1. activiti服务端增加修改接口，供我的任务使用 100%（+100%） 2.面签-查询面签未完成任务状态（/fixed/getInterviewTaskUnfinished） 100%（+100%） 3. 再增加一个接口 面签-我的任务查看状态数量（/tool/myTaskStatus/num） 100%（+100%） |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
| 6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 给富士通测试环境各个ec2实例增加定时脚本，用于清理陈旧的docker镜像 2.富士通测试环境 发布应用 审批系统前端（jz）项目 增加gitlab ci+cd设置 徐琰 mapreduce testing、travis-ci、openresty-systemtap-toolkit、openresty-gdb-utils、mozilla-rr工具使用方法调查 陈睿 富士通测试环境，审批系统阶段测试 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
| 7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 1 审批系统前端maven化。100%（+20%） 2 审批系统与新需求代码融合 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-我的任务，功能开发 2.面签页面 - 增加客户放款状态提示 李彬 审批系统后台客户管理调用activiti接口显示审批阶段（从调用数据库变更到调用接口） 100% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
| 10 | 培训环境搭建 | [16 empty] | 0
2018.02.27 | 1 | 分层的数据机制 |  |  |  | 陆云龙 organ_email表上传到s3的文件中特殊字符的处理。 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 SSO的demo确认结束，开发“子系统用户同步到SSO中心”接口。15%（+15%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
| 6 |  | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 配合审批系统前端测试，activiti服务端被审批系统调用，是否正常运行 |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3
| 7 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：为了应对可能出现的日志重复收集问题 需要调整fluentd日志收集设置 整理并发送相关说明给熊文静、胡兆宇 2.环境运维：富士通测试环境：新增ec2实例，初始化k8s节点 加入新实例后，富士通测试环境k8s集群目前包含：5个工作节点、1个master节点 3.环境运维：更新以下接口、应用的环境变量 70%(+70%) 涉及富士通测试、UAT、生产环境（涉及后两个环境是为了将来发布做准备） 审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口 王剑 1.君正视频会议 2.修改【jz-70】用户登录注册，session保存手机验证码BUG |  | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1.7
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-电核状态显示错误问题修复 2.面签-我的任务状态修改为从接口 3.面签-跑马灯显示优化 陈睿 渠道管理修改项测试及优化 a.客户注册，有相同手机号申请，进行中，机审被拒，超时，客户拒绝，放款成功 b.身份证扫描，有相同身份证号码申请，进行中，机审被拒，超时，客户拒绝，放款成功 c.客户来源为"平安新户"，进件渠道为"荃聚金融",基础信息页面填写最新获得信用贷款额度及时间 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
| 10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 基于https协议的审批系统中，调用高拍仪http上传接口，50%（+50%） | [9 empty] | 1 |  |  | 1
2018.02.28 | 1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
| 2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
| 3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
| 4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
| 5 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 SSO的demo确认结束，开发“子系统用户同步到SSO中心”接口。30%（+15%） |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
| 6 |  | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 配合审批系统前端全流程测试，activiti服务端被审批系统调用，是否正常运行 刘志武 activiti接口对接，根据客户名，手机号，申请号，机构，渠道，审批阶段，page,pageSize查询流程状况，支持，申请号，手机号，客户名模糊查询。（60%） |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 1
| 7 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：审批系统前端（jz）项目，新建release分支，梳理发布历史 2.环境运维：整理git使用说明文档 git使用流程，分支、tag等命名规则，注意事项 3.环境运维：更新以下接口、应用的环境变量 100%(+30%) 涉及环境：富士通测试、UAT、生产环境 （涉及后两个环境是为了将来发布做准备） 涉及应用：审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口、 审批系统前端（培训环境）、activiti接口（培训环境） 4.环境运维：优化k8s日志下载程序 对于按照UTC时间记录日志的程序（k8s的几个服务），需要特殊处理下，才能正常下载 王剑 运维，生产合同审核报错，寻找错误原因 |  | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.5
| 8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
| 9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.测试相关bug修复 2.面签-人脸匹配功能，解决视频拍摄不稳定问题 李彬 审批系统流程测试 徐琰 0131需求测试 刘志武 审批系统流程测试 陈睿 1.修正身份证扫描页面，输入框数据可以修改的BUG 2.修正基础信息页面，贷款时间第一次点击输入，会有提示信息的BUG |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
| 10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 http、https混合页面测试30% | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5

## 28日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 SSO的demo确认结束，开发“子系统用户同步到SSO中心”接口。30%（+15%） |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
6 |  | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 配合审批系统前端全流程测试，activiti服务端被审批系统调用，是否正常运行 刘志武 activiti接口对接，根据客户名，手机号，申请号，机构，渠道，审批阶段，page,pageSize查询流程状况，支持，申请号，手机号，客户名模糊查询。（60%） |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5 | 1
7 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：审批系统前端（jz）项目，新建release分支，梳理发布历史 2.环境运维：整理git使用说明文档 git使用流程，分支、tag等命名规则，注意事项 3.环境运维：更新以下接口、应用的环境变量 100%(+30%) 涉及环境：富士通测试、UAT、生产环境 （涉及后两个环境是为了将来发布做准备） 涉及应用：审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口、 审批系统前端（培训环境）、activiti接口（培训环境） 4.环境运维：优化k8s日志下载程序 对于按照UTC时间记录日志的程序（k8s的几个服务），需要特殊处理下，才能正常下载 王剑 运维，生产合同审核报错，寻找错误原因 |  | 0.5 | 1 | [9 empty] | 1.5
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.测试相关bug修复 2.面签-人脸匹配功能，解决视频拍摄不稳定问题 李彬 审批系统流程测试 徐琰 0131需求测试 刘志武 审批系统流程测试 陈睿 1.修正身份证扫描页面，输入框数据可以修改的BUG 2.修正基础信息页面，贷款时间第一次点击输入，会有提示信息的BUG |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.5
10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 http、https混合页面测试30% | [9 empty] | 0.5 |  |  | 0.5

## 模板
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制
2 | 决策系统
3 | 数据加工系统
4 | 数据调用中心
5 | 工作流程调度
6 | 环境及测试
7 | 其他工作

## 27日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 |  |  |  | 陆云龙 organ_email表上传到s3的文件中特殊字符的处理。 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 SSO的demo确认结束，开发“子系统用户同步到SSO中心”接口。15%（20%+） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
6 |  | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 配合审批系统前端测试，activiti服务端被审批系统调用，是否正常运行 |  | 0.3 | [10 empty] | 0.3
7 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：为了应对可能出现的日志重复收集问题 需要调整fluentd日志收集设置 整理并发送相关说明给熊文静、胡兆宇 2.环境运维：富士通测试环境：新增ec2实例，初始化k8s节点 加入新实例后，富士通测试环境k8s集群目前包含：5个工作节点、1个master节点 3.环境运维：更新以下接口、应用的环境变量 70%(+70%) 涉及富士通测试、UAT、生产环境（涉及后两个环境是为了将来发布做准备） 审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口 王剑 1.君正视频会议 2.修改【jz-70】用户登录注册，session保存手机验证码BUG |  | 0.7 | 1 | [9 empty] | 1.7
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-电核状态显示错误问题修复 2.面签-我的任务状态修改为从接口 3.面签-跑马灯显示优化 陈睿 渠道管理修改项测试及优化 a.客户注册，有相同手机号申请，进行中，机审被拒，超时，客户拒绝，放款成功 b.身份证扫描，有相同身份证号码申请，进行中，机审被拒，超时，客户拒绝，放款成功 c.客户来源为"平安新户"，进件渠道为"荃聚金融",基础信息页面填写最新获得信用贷款额度及时间 |  |  |  |  | 1 |  | 1 | [5 empty] | 2
10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 基于https协议的审批系统中，调用高拍仪http上传接口，50%（+50%） | [9 empty] | 1 |  |  | 1

## 26日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [16 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 1.配合管理端客户列表测试，调整修改activiti服务端接口 2.配合审批系统我的任务列表测试，调整修改activiti服务端接口 刘志武 1. activiti服务端增加修改接口，供我的任务使用 100%（+100%） 2.面签-查询面签未完成任务状态（/fixed/getInterviewTaskUnfinished） 100%（+100%） 3. 再增加一个接口 面签-我的任务查看状态数量（/tool/myTaskStatus/num） 100%（+100%） |  | 1 | [9 empty] | 1 | 2
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 给富士通测试环境各个ec2实例增加定时脚本，用于清理陈旧的docker镜像 2.富士通测试环境 发布应用 审批系统前端（jz）项目 增加gitlab ci+cd设置 徐琰 mapreduce testing、travis-ci、openresty-systemtap-toolkit、openresty-gdb-utils、mozilla-rr工具使用方法调查 陈睿 富士通测试环境，审批系统阶段测试 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 1 审批系统前端maven化。100%（+20%） 2 审批系统与新需求代码融合 |  |  |  | 1 | [8 empty] | 1
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-我的任务，功能开发 2.面签页面 - 增加客户放款状态提示 李彬 审批系统后台客户管理调用activiti接口显示审批阶段（从调用数据库变更到调用接口） 100% |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | 1 |  | 2
10 | 培训环境搭建 | [16 empty] | 0

## 24日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | 各接口从http升级到https设计 |  |  | 陆云龙 接口从http升级https，设计准备 |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 王剑 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 100%（+50%） |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.调查接口类应用改为使用https协议对外提供服务的方法 100%(+70%) 调查目标：尽量做到无需改动各个接口的代码，在部署层面实现该功能 问题点：keystore这种二进制文件，无法直接通过configmap挂载到目标容器里 2/23 在k8s 1.6版本下，通过init-container搭配base64命令可以解决 2/24 找到了兼容k8s 1.5版本的配置方法（该方法兼容k8s 1.5～1.7） 2.【协助熊文静】调查通过nginx反向代理让k8s内的应用能获取到真实ip 关键是设置header参数X-Forwarded-For 已将调查结果邮件发给熊文静 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。80%（+20%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签-我的任务功能设计及讨论 2.面签-我的任务页面功能开发 陈睿 1.渠道管理-我的任务，状态查询调用activiti服务端接口 2.activiti服务端增加修改接口，供我的任务使用 50%（+50%） a.面签-面签领取任务（/fixed/getInterviewTask），增加参数maxNum：最多可领取任务数量（默认1） 100%(+100%) b.面签-查询面签未完成任务状态（/fixed/getInterviewTaskUnfinished） 0%（+0%） 徐琰 限制重复注册和增加“最新获得信用贷款额度及时间”需求残留问题测试 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 0.5 |  |  | 2.5
10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境机审，增加模拟值teleAudit设置为Q004，contactTeleAudit设置为空，interviewAudit设置为I004 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
11 | 风险决策-机审返回参数变更 |  |  | 姚伟 | 李彬 本行贷款信息接口review及优化 | [10 empty] | 1 |  | 1

## 23日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | chinapay接口白名单更新 |  |  | 陆云龙 与chinapay沟通卡bin接口，银行卡校验接口一直返回“业务处理失败”的问题。 |  |  |  | 0.2 | [8 empty] | 0.2
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 刘志武 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 50%（+30%） | [11 empty] | 1 | 1
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 90%(+10%) 2.调查接口类应用改为使用https协议对外提供服务的方法 30(+30%) 调查目标：尽量做到无需改动各个接口的代码，在部署层面实现该功能 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | jz前端maven化 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。60%（+30%） |  |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
8 |  |  |  |  | 陆云龙 .“超时流程在审批系统后台显示状态错误”BUG的修改。100% |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
9 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
10 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 面签审核-身份验证及人像匹配页面功能优化 陈睿 1.按JIRA叶晨旻要求，完善最新获得信用贷款额度及时间 2.渠道部分代码review及修改 徐琰 1. 0131需求-客户注册-限制重复注册 测试 100%（+40%） 2. 限制重复注册和增加“最新获得信用贷款额度及时间”代码逻辑检查 |  |  |  |  | 0.5 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 2.5
11 | 培训环境搭建 | [16 empty] | 0
12 | 风险决策-机审返回参数变更 |  |  | 姚伟 | 吴超 本行贷款信息-新增3个字段，本人电核模板编号,联系人电核模板编号,面签模板编号 王剑 机审新增属性本人电核模板编号，联系电核模板编号，面签模板编号 |  | 1 |  |  | 0.5 | [7 empty] | 1.5

## 22日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [16 empty] | 0
2 | 决策系统 | [16 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [16 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | chinapay接口白名单更新 |  |  | 陆云龙 与chinapay沟通更新卡bin接口，银行卡校验接口IP白名单。 |  |  |  | 0.3 | [8 empty] | 0.3
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 陈立刚 | 刘志武 activiti服务端增加状态查询接口，供我的任务，客户列表使用 20%（+20%） | [11 empty] | 0.5 | 0.5
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.优化k8s日志下载接口：增加选项，用于控制是否要去除日志里的容器名部分 补充：部分情况下，需要区分不同的容器，优化前容器名部分会被统一去除 2.UAT环境所有Java应用都追加JMX设置 给遗漏了JMX设置的Java应用追加JMX设置 原来不占用NodePort的定时器类Java应用也统一补上了JMX设置 3.富士通测试环境k8s节点重建 富士通测试环境的一个k8s节点于今天上午10点左右发生问题，触发了节点重建，原因还在调查中 |  |  | 1 | [9 empty] | 1
7 |  | jz前端maven化（便于ci+cd） |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统前端maven化。30%（+30%） |  |  |  | 0.7 | [8 empty] | 0.7
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [11 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签审核-人像匹配功能开发 2.面签员登录时，增加刷身份证页面，并进行验证 陈睿 1.客户注册，身份证扫描，限制重复注册 2.基础申请信息-增加“最新获得信用贷款额度及时间” 徐琰 1. 0131需求-基础申请信息-增加“最新获得信用贷款额度及时间” 测试 100% 2. 0131需求-客户注册-限制重复注册 测试 60% |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 3
10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境调试 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5
11 | 风险决策-机审返回参数变更（机审接口增加输出参数，并在本行贷款信息系统中输出（teleAudit，contactTeleAudit，interviewAudit）） |  |  | 姚伟 | 王剑 讨论新版机审 |  | 0.5 | [10 empty] | 0.5

## 13日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [15 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 1.activiti抽离 100%（+10%） 2.全流程测试 |  | 1 | [9 empty] | 1
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.富士通测试环境 培训环境相关应用的发布等 调整部署文件 调整gitlab ci+cd 2.调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 30%(+30%) 针对前段时间富士通测试环境k8s集群发生的节点挂掉、volume无法正常挂载问题的调查等 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
7 |  | 培训环境搭建 |  | 谢超 | 陈睿 培训环境测试 贷款额度调整，每个加0.01，测试环境开户奇数才能成功 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [10 empty] | 1

## 12日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [15 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 1.activiti抽离 90%（+10%） 全流程测试 2.流程图修改，增加系统拒绝结束节点，原系统拒绝调整为系统拒绝（超时） |  | 1 | [9 empty] | 1
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 2.调查git hooks的中pre-commit的使用方法 在准备UAT部署文件时，不止一次提交了错误的docker镜像地址 通过借助git hooks里的pre-commit，可以避免出现这种问题 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
7 |  | 培训环境搭建 |  | 谢超 | 陈睿 培训环境修改，使用一份流程图，不跳过任何节点，机审额度，期限随机 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
8 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | 1 | [10 empty] | 1
9 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1.面签审核-后台调用人像匹配接口开发 2.面签审核-前台人像匹配页面功能开发 陆云龙 查询客户贷款还清信息接口开发 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2

## 11日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [15 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陆云龙 审批系统-activiti抽离测试 张浩 审批系统-activiti抽离测试 李彬 审批系统-activiti抽离测试 徐琰 审批系统-activiti抽离测试 100%(+70%) |  |  |  | 1 |  | 0.5 |  |  |  | 1 | 1 | 3.5
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：归档UAT、生产发布信息 2.环境运维：对应activiti抽离，更新相关几个应用的环境变量 审批系统前端、审批系统管理端、activiti接口 3.环境运维：富士通测试环境 配置fluentd收集所有应用的日志 目的：方便调查问题 4.环境运维：UAT部署文件，确认java类应用都配置了JMX 2个应用补上了JMX设置 遗留问题：3个定时类应用的JMX端口有待确认 |  |  | 1 | [8 empty] | 1
7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 1.面签审核-客户基础信息显示人脸识别结果 2.面签审核-人脸识别功能页面开发 张浩 拍摄承诺视频功能修改，拍摄结束后，可以查看本地视频，增加上传按钮，手动上传视频 王剑 项目协调 |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 2.5
8 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  |  | 陈睿 渠道部分设计，流程图修改，增加重复申请分支判断 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1

## 9日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。100%（+40%） |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 审批系统activiti抽离测试 张浩 审批系统activiti抽离测试 徐琰 审批系统activiti抽离测试： 测试环境测试审批流程（覆盖所有节点）30% |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 |  | 2
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：处理重建k8s节点带来的影响 100% (+70%) 备注：问题节点的公网IP、内网IP使用范围较广，需要逐一修正成新节点的IP地址 UAT环境部署文件修正 提供给君正使用的银联UAT环境代理地址 SSO demo相关内容修正 富士通测试环境接口访问地址列表修正 富士通测试环境gitlab CI+CD配置修正 2.环境运维：准备用于UAT发布的部署文件 3.环境运维：更新金电环境的部署文件 数据库改用金电环境的 4.环境运维：发布第三方模拟接口到UAT环境 发布后，UAT环境的人像识别接口、公安接口 将不再依赖富士通测试环境， 而是直接使用UAT环境里的第三方模拟接口 吴超 [JZ-57]电核功能完善，对两种情况分别进行测试： 只有本人电核；同时有本人和联系人电核 |  |  | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 1.5
7 | 其他工作 |  |  |  | 张浩 在线查看本地视频技术调研 王剑 项目协调 陈睿 1.customer_apply(客户贷款申请)增加字段act_lx_id（流程图id），act_lx_version（流程图版本(自定义版本)） 升级数据库的历史数据，act_lx_id设置为jz_xd_01 UAT,2018-01-02之前的数据act_lx_version=1.0，2018-01-02之后的数据act_lx_version=2.0 生产,2018-01-09之前的数据act_lx_version=1.0，2018-01-09之后的数据act_lx_version=2.0 2.调整我的任务数据获取方式，直接用SQL获取，不再借助activiti接口 李彬 [JZ-54]审批系统后台增加对于“审批阶段”的查询项 100%（+80%） |  | 1 |  |  |  | 0.5 | 1 |  |  |  | 1 | 3.5

## 8日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。60%（+40%） |  |  |  | 1 | [7 empty] | 1
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 1.渠道端activiti抽离后，整体测试 2.actviti环境变量整理 | [6 empty] | 0.5 |  |  |  |  | 0.5
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：准备用于生产发布的部署文件 涉及两个版本：aws的生产环境、金融办托管的生产环境 2.环境运维：调查、恢复 富士通测试环境 富士通测试环境一个节点状态不正常： k8s无法获取该节点的状态、无法ssh到该节点 2/7 20点之后该节点完全没有对磁盘的读写操作 下午15点为止没有调查出原因，为了不影响正常开发测试，重建了问题节点 3.环境运维：处理重建k8s节点带来的影响 30% (+30%) 备注：问题节点的公网IP、内网IP使用范围较广，需要逐一修正成新节点的IP地址 UAT环境部署文件修正 提供给君正使用的银联UAT环境代理地址 SSO demo相关内容修正 富士通测试环境接口访问地址列表修正 富士通测试环境gitlab CI+CD配置修正 张浩 审批系统流程测试 |  |  | 1 |  |  | 0.5 | [5 empty] | 1.5
7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 1.[JZ-58]电核功能修改-问题选项新增commitable字段，当commitable为true时，电核员选择了这个选项才可以提交 2.[JZ-57]电核结果-保存本人电核结果和联系人电核结果，当任一方未接通时，下次可以继续电核任务 张浩 合同审核页面-提交完成后增加提示信息，与面签提示一致 王剑 项目协调 陈睿 机审出错到达最大次数而结束的申请，也作为超时的申请，记录到超时记录表 李彬 [JZ-54]客户管理添加流程节点查询 20% (+20%) |  | 1 |  |  | 1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  | 1 | 4
8 | 合格件定时任务优化 |  |  | 姚伟 | 徐琰 合格件定时任务逻辑修改：前一天无征信报告不发邮件 2/7发布到UAT环境的版本没有按预期工作，追加日志后，打算再次发布（还未发布） | [10 empty] | 0.5 | 0.5

## 7日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.与林森相对接申请号与征信等数据关系最终展现格式。 2.uat环境走了几次流程，测试申请号与征信，91征信，同盾，公安数据关系是否正确关联。 徐琰 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。10%（+10%） 李彬 补全缺失的申请号与征信等数据关系数据。20%（+10%） 吴超 本行贷款信息接口修改，新增字段贷款金额、计息方式、贷款利率和服务费，出生地取身份证地址 |  |  |  | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 2.5
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 1.把activiti服务端的流程图属性常量类，保存到数据库中 2.activiti服务端改造获取节点属性的方式 张浩 1.客户确认系统，跳转回审批系统后完成任务，修改为activiti接口的方式 2.审批系统整体流程测试-主要测试对接完activiti的功能 | [5 empty] | 1 | 1 |  |  |  |  | 2
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 环境运维：富士通测试环境、UAT环境 发布相关事宜 准备部署文件、归档发布信息等 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 电核页面修改，更新居住地址时显示原居住地址 王剑 项目协调 王艺峰 调查软件license 以使用开源软件的观点，整理一些主要license的使用注意事项 李彬 explain优化sql调查 100%（+50%） |  | 1 | 0.5 |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 2.5
8 | 合格件定时任务优化 |  |  | 姚伟 | 徐琰 合格件定时任务逻辑修改：前一天无征信报告不发邮件 | [10 empty] | 0.5 | 0.5

## 6日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。100%（+10%） 2.人行征信接口保留每次请求参数、返回结果到数据库中。100%（+10%） 吴超 本行贷款信息接口-所有金额计算方式修改为BigDecimal精度 |  |  |  | 1 | 0.5 | [6 empty] | 1.5
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 面签页面-activiti修改为接口调用的方式 张浩 1.门店登记，activiti修改为接口调用的方式 2.审批系统测试-已对接完的activiti功能测试 |  |  |  |  | 0.5 | 1 | [5 empty] | 1.5
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王剑 项目协调 王艺峰 1.环境运维：UAT发布相关事宜 准备部署文件、归档发布信息等 2.环境运维：更新金融办生产环境使用的部署文件 准备脚本，方便比对两套生产环境的部署文件，从而减少更新部署文件所需时间 李彬 explain优化sql调查 50%（+50%） 徐琰 1. 公安接口、同盾接口、征信接口、91征信接口发布测试和UAT环境并测试。 2. UAT环境测试审批流程，看调用以上接口时是否正确记录贷款申请号与第三方征信结果信息到表中。 |  | 0.5 | 1 | [6 empty] | 1 | 0.5 | 3
7 | 其他工作 | [15 empty] | 0
8 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信管理系统优化 | [10 empty] | 0.5 | 0.5
9 | 审批系统管理端优化 |  |  | 姚伟 | 王剑 客户列表增加“审批阶段”的筛选条件 设计把activiti服务端的流程图属性常量类，保存到数据库中，考虑版本和各种历史的小变更 陈睿 1.管理端修改 风控拒绝的用户显示的都是放款成功的BUG 2.补全数据，老流程图申请（生产库2018-01-09之前的），由于老流程是从授权上传开始的，所有很多没有走到次阶段的数据，没有审批阶段，把这些数据，都做授权上传超时处理，分别在customer_overtime_result补全他的超时记录，在customer_apply_end补全他的流程结束记录 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5

## 5日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 陆云龙 1.公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。90%（+20%） 2.人行征信接口保留每次请求参数、返回结果到数据库中。90%（+90%） 李彬 金电接口supply字段添加及发布测试 徐琰 91征信接口supply字段添加代码修改、测试 |  |  |  | 0.5 | [5 empty] | 0.5 | 0.3 | 1.3
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 activiti抽离 80%（+10%） 配合资料审核部分迁移 陈睿 渠道部分与activti对接 70%（+10%） 渠道部分模拟测试 吴超 居间协议审核页面，activiti修改为接口调用的方式 张浩 1.电核页面，activiti修改为接口调用的方式 2.审核系统流程测试-测试已完成的activiti模块 |  | 0.8 |  |  | 0.8 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 3.4
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：富士通测试环境 新应用发布、部署文件追加环境变量等 2.环境运维：准备用于UAT、生产发布的部署文件 3.环境运维：定期检查 富士通测试环境的磁盘使用率、内存使用率等 增加自动脚本：用于清理gitlab ci生成的镜像 陆云龙 客户征信管理系统测试 徐琰 日志框架新增元素测试 |  |  | 1 | 0.5 | [5 empty] | 0.5 |  | 2
7 | 其他工作 |  |  |  | 吴超 上报金融办，合同有效状态字段，还款次数取错了，修复此bug 陈睿 配合云桌面部门模拟数据 |  |  |  |  | 0.2 |  | 0.2 |  |  |  |  | 0.4
8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超、陈立刚 | 王剑 在“富士通测试环境”发布培训环境 陈立刚使用后，提出一些意见，计划在activiti抽离后实施 |  | 0.2 | [9 empty] | 0.2
9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 胡兆宇今天反馈的客户征信管理系统问题优化 | [10 empty] | 0.7 | 0.7

## 4日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | [15 empty] | 0
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 王剑 activiti抽离 70%（+10%） 渠道迁移配合，模拟数据，模拟流程 陈睿 渠道部分与activti对接 60%（+20%） 流程对接，数据测试 |  | 0.5 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1.5
6 | 环境及测试 | [15 empty] | 0
7 | 其他工作 | [15 empty] | 0
8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 100%（+10%） 1 整体流程测试 2 activti抽离完成后，还要迁移到抽离的activti |  | 0.5 | [9 empty] | 0.5
9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信及交易信息管理系统开发 100%（+40%） 完成了如下模块的开发 1 贷款交易信息模块 2 特殊交易信息模块 | [10 empty] | 1 | 1

## 3日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  | 林森相 | 陆云龙 公安、同盾接口新增需求：保存每次请求参数、返回结果到数据库。70%（+70%） |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 陈睿 渠道部分与activti对接 40%（+20%） 基础资料，方案调整，申请完善 | [6 empty] | 1 |  |  |  |  | 1
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 环境运维：富士通测试环境 应用发布 新应用：客户征信管理系统（增加gitlab CI+CD设置） 陆云龙 客户交易信息管理系统测试。100%（+30%） |  |  | 0.5 | 0.5 | [7 empty] | 1
7 | 其他工作 |  |  |  | 王艺峰 项目协调 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
8 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 90%（+30%） 模拟数据测试 |  | 1 | [9 empty] | 1
9 | 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 李彬 客户征信及交易信息管理系统开发 60%（+40%） | [10 empty] | 1 | 1

## 2日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 |  |  |  | 徐琰 确认所有调用三方接口返回的supply值，是否和文档中记录的一致。 | [9 empty] | 0.5 |  | 0.5
5 | 工作流程调度 | 审批系统对接activiti服务 |  | 沈东良 | 吴超 1.审批系统，activiti客户端通用调用类开发 2.审批系统，资料审核-activiti调用修改为接口的方式 陈睿 1.渠道部分与activti对接 20%（+20%） 创建流程实例，身份证扫描，资料入库 |  |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 2
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：整理归档UAT、生产发布信息 |  |  | 0.5 | [8 empty] | 0.5
7 | 其他工作 |  |  |  | 徐琰 1、确认所有调用三方接口返回的supply值，是否和文档中记录的一致。 2、临时展示页面修改： 进件数与开户数放于同一展示页面、添加发布生产日期的标注、一些细节问题修改、p3c代码规范修改。 王艺峰 调查swagger-bootstrap-ui，试图优化接口应用的展示页面 从原来的swagger-ui改为swagger-bootstrap-ui，改动量较小 不过swagger-bootstrap-ui的展示效果没有预期的好，还有一些展示上的bug存在 徐璟煜 项目协调 | 1 |  | 0.5 | [6 empty] | 0.5 |  | 2
| 审批系统补充需求-流程优化-20171231 |  |  | 叶晨旻 | 张浩 1.生产环境电核接口测试 2.客户确认系统，完成后跳转到审批系统时报404错误，排查此问题， 导致此问题是因为 确认按钮未做控制，连续点击两次以上会跳转到404页面 | [5 empty] | 1 | [5 empty] | 1
| 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 1.培训环境开发 60%（+30%） 1.1机审模拟返回值 1.2方案调整，协议签署 |  | 1 | [9 empty] | 1
| 客户征信管理系统 |  |  | 方凯 | 陆云龙 1.客户交易信息管理系统开发框架搭建。100%（+70%） 李彬 1.客户征信及交易信息管理系统开发 20%（+20%） |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1 | 2

## 1日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 张浩 | 陈睿 | 陆遥 | 李远 | 徐琰 | 李彬 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制 | [15 empty] | 0
2 | 决策系统 | [15 empty] | 0
3 | 数据加工系统 | [15 empty] | 0
4 | 数据调用中心 | 上报金融办数据 |  | 方凯 | 李彬 金融办代码优化 100（+30%） | [10 empty] | 1 | 1
5 | 工作流程调度 | [15 empty] | 0
6 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.环境运维：准备用于UAT、生产发布的部署文件 UAT、生产发布相关的协调、联系工作等 2.环境运维：富士通测试环境使用的风险决策接口地址更新 原来：http://54.223.42.11:3000（说明：独立部署的风险决策接口） 改为：http://54.223.139.139:30100（说明：UAT环境的风险决策接口） 涉及多个应用：修改部署文件+重新部署 陆云龙 发布到生产环境的微服务接口测试。 |  |  | 1 | 0.5 | [7 empty] | 1.5
7 | 其他工作 |  |  |  | 徐琰 根据UI设计的页面对临时统计需求展示页面进行修改 100%（+40%） 徐璟煜 项目协调 | 1 | [8 empty] | 1 |  | 2
8 | 客户交易征信信息管理系统 |  |  | 方凯 | 陆云龙 客户交易信息管理系统开发框架搭建。30%（+30%） |  |  |  | 0.5 | [7 empty] | 0.5
9 | 审批系统优化 |  |  |  | 吴超 1.面签页面，电核状态显示位置调整，检查银行卡按钮位置调整 2.资料管理-补充上传页面样式调整 张浩 1.电核页面，面签页面日志框架修改 2.电核，面签功能测试 陈睿 1.渠道部分，测试，代码优化 35%（+0%） 2.ui-0.8.4 测试 3.完善申请页面，加深回填radio的颜色 |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3
10 | 培训环境搭建 |  |  | 谢超 | 王剑 培训环境开发 30%（+30%） 流程图制作 身份证扫描后，如果是培训系统，自动创建征信 |  | 1 | [9 empty] | 1