## 18年3月月报
日期 | 序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 陈睿 | 陆遥 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
2018.03.01 | 1 | 数据调用中心 | 人像识别接口 |  | 姚伟 | 陆云龙 主题：人像识别接口照片参数传输错误，排查错误原因 详细：客户照片地址的值是审批系统调用机审接口的时候上传的，是审批系统调用机审接口时传输错误的原因。 陈睿 主题：修改机审参数photoUrl不对的问题 详细：老版用户头保存，数据库中是从桶后面开始，后来改为从S3头开始，造成传递photoUrl上有2个S3头，现在改为判断是否有头，有的不做任何修改，没有的补充上头和桶名 | 陆云龙: 0.4; 陈睿: 0.5 | 0.9
| 2 |  | 邮件接口 |  |  | 徐琰 主题：邮件接口发布生产环境 详细：修改邮件服务器地址及修改邮件接口发送附件的大小限制 进度：100% | 徐琰: 0.5 | 0.5
| 3 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 主题：SSO对接相关开发 详细：子系统用户同步到SSO中心接口开发 进度：40%（+10%） | 陆云龙: 0.6 | 0.6
| 4 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.主题：UAT、生产发布事宜 详细：检查+更新发布用部署文件等 2.主题：准备+演示git版本发布规约 详细：介绍了在下列环境、情况下的git操作方法（tag命名规则、建立分支的时机） 发布到富士通测试环境 发布到UAT环境（包括如何处理release分支） 刘志武 主题：审批系统前端和管理端测试 | 王艺峰: 0.8; 刘志武: 0.5 | 1.3
| 5 |  | 金电环境dns |  | 熊文静 | 王艺峰 协助调查并解决金电环境dns解析问题 | 王艺峰: 0.2 | 0.2
| 6 | 其他工作 | 视频会议及用户账号安全性讨论 |  |  | 王剑 主题：与君正视频会议（讨论用户密码） 陈睿 主题：找回密码功能，使用短信验证码，是否也存在手机号变更的BUG 详细：也存在这个问题，增加判断，请求验证码的手机号要与传递到后台的验证码一直 | 王剑: 0.2; 陈睿: 0.5 | 0.7
| 7 |  |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | [10 empty] | 1 | bar: 徐璟煜
| 8 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 主题：测试优化 需求人：徐璟煜测试 详细：1.人脸匹配按钮，鼠标移上去显示手型 2.人脸匹配颜色结果，鼠标移上去弹出提示信息 3.人脸匹配弹出框，拍摄按钮，查看按钮修改为与渠道管理那边一致 4.银行卡校验信息，文字大小调整 5.面签-我的任务，加提示信息，提示列表中的数据只有 两放款成功和面签至开户未结束的数据 6.面签提交后，提示信息修改为请去我的任务中查看合同审核结果 王剑 主题：UAT发布 详细：环境变量整理准备，版本确定 | 王剑: 0.8; 吴超: 1 | 1.8
| 9 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 主题：http、https混合页面测试 详细：测试https部署的审批系统调用http部署的审批系统中的方法、图片是否会有异常 进度：70%（+40%） | 徐琰: 0.5 | 0.5
| 10 | 审批系统管理端登录加上短信验证码验证 |  |  | 陈立刚 | 李彬 主题：审批系统管理端，登录，增加手机号验证 进度：50% | [10 empty] | 1 | bar: 李彬
2018.03.02 | 1 | 数据加工系统 | 征信合格件 |  | 姚伟 | 徐琰 主题：合格件定时任务修改 需求人：姚伟 详细：邮件附件新增两列数据，未发起申请流程的征信报告不展示。 进度：70% | 徐琰: 0.4 | 0.4
| 2 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 主题：SSO对接相关开发 需求人： 详细：子系统用户同步到SSO中心接口开发 进度：50%（+10%） | 陆云龙: 0.5 | 0.5
| 3 | 环境及测试 | 金电环境k8s，fluentd问题 |  | 胡兆宇 | 王艺峰 主题：协助更新fluentd日志收集配置 需求人：胡兆宇 详细：解决日志重复收集问题 | 王艺峰: 0.4 | 0.4
| 4 |  | 金电环境dns |  | 熊文静 | 王艺峰 主题：协助调整金电环境的dns设置 需求人：熊文静 详细：指出目前设置存在的问题并协助修正 | 王艺峰: 0.4 | 0.4
| 5 |  |  |  |  | 王艺峰 主题：调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 需求人：【环境运维】 进度：100%(+10%) 陆云龙 主题：配合君正日常运维 详细：2.1与姚伟讨论征信合格件的改动点。 2.2为孙辉答疑“上传chinapay回盘文件到S3”脚本的逻辑。 | 王艺峰: 0.2; 陆云龙: 0.5 | 0.7
| 6 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | [10 empty] | 1 | bar: 徐璟煜
| 7 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1 主题：接口文档整理 详细： 外部接口文档整理，包含接口来源，调用限制等说明 进度：100% 2 主题：接口文档整理，代码优化优化 详细： 2.1 面签-跑马灯优化，文字移动速度放慢一些，鼠标移动弹出提示信息 2.2 面签-人像识别匹配做完以后，才可以继续往下做 进度：100% 陈睿 主题：设备号不存在错误原因查找 详细：1.原因：新版设备号，工位号，会在work_no_his表存在生成记录，方便数据累加生成，并防止多个地方生成号码，导致号码重复，设备号表里已经有了新版数据，但work_no_his中没有记录，导致生成设备号时，生成了重复记录，页面使用时报错 2.修改：编写SQL，先删除重复数据，再在work_no_his表，补全生成记录 进度：100% 李彬 1、主题：邮箱验证bug 需求人：陈立刚 详细： 1）查询邮箱状态出现多条问题 2）邮箱完成按钮转到私有地址问题 3）邮箱验证报错已存在问题 进度：100% | 吴超: 1; 陈睿: 1; 李彬: 0.5 | 2.5
| 8 | 审批系统前端用户账号强化 |  |  | 陈立刚 | 王剑 主题：jz-73,用户找回密码通知管理员 需求人： 详细：审批系统前端，用户忘记密码，找回密码，发送邮件通知管理员，注意发布后要在管理端增加邮件接收人数据 进度：100% | [10 empty] | 1 | bar: 王剑
| 9 | 审批系统管理端用户账号强化 |  |  | 陈立刚 | 李彬 主题：审批系统管理端登录手机号验证 需求人：陈立刚 详细： 页面校验添加，短信接口调用 进度：70%(+20%) | 李彬: 0.5 | 0.5
| 10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 主题：http、https混合页面测试 详细：测试在配置相同和不同域名情况下，https部署系统调用http部署系统的方法、图片是否会有异常 进度：100%（+30%） | 徐琰: 0.6 | 0.6

## 2日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 陈睿 | 陆遥 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 数据加工系统 | 征信合格件 |  | 姚伟 | 徐琰 主题：合格件定时任务修改 需求人：姚伟 详细：邮件附件新增两列数据，未发起申请流程的征信报告不展示。 进度：70% | 徐琰: 0.4 | 0.4
2 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 主题：SSO对接相关开发 需求人： 详细：子系统用户同步到SSO中心接口开发 进度：50%（+10%） | 陆云龙: 0.5 | 0.5
3 | 环境及测试 | 金电环境k8s，fluentd问题 |  | 胡兆宇 | 王艺峰 主题：协助更新fluentd日志收集配置 需求人：胡兆宇 详细：解决日志重复收集问题 | 王艺峰: 0.4 | 0.4
4 |  | 金电环境dns |  | 熊文静 | 王艺峰 主题：协助调整金电环境的dns设置 需求人：熊文静 详细：指出目前设置存在的问题并协助修正 | 王艺峰: 0.4 | 0.4
5 |  |  |  |  | 王艺峰 主题：调查、确认富士通测试环境 k8s集群及各应用的日志记录情况 需求人：【环境运维】 进度：100%(+10%) 陆云龙 主题：配合君正日常运维 详细：2.1与姚伟讨论征信合格件的改动点。 2.2为孙辉答疑“上传chinapay回盘文件到S3”脚本的逻辑。 | 王艺峰: 0.2; 陆云龙: 0.5 | 0.7
6 | 其他工作 |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | [10 empty] | 1 | bar: 徐璟煜
7 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 1 主题：接口文档整理 详细： 外部接口文档整理，包含接口来源，调用限制等说明 进度：100% 2 主题：接口文档整理，代码优化优化 详细： 2.1 面签-跑马灯优化，文字移动速度放慢一些，鼠标移动弹出提示信息 2.2 面签-人像识别匹配做完以后，才可以继续往下做 进度：100% 陈睿 主题：设备号不存在错误原因查找 详细：1.原因：新版设备号，工位号，会在work_no_his表存在生成记录，方便数据累加生成，并防止多个地方生成号码，导致号码重复，设备号表里已经有了新版数据，但work_no_his中没有记录，导致生成设备号时，生成了重复记录，页面使用时报错 2.修改：编写SQL，先删除重复数据，再在work_no_his表，补全生成记录 进度：100% 李彬 1、主题：邮箱验证bug 需求人：陈立刚 详细： 1）查询邮箱状态出现多条问题 2）邮箱完成按钮转到私有地址问题 3）邮箱验证报错已存在问题 进度：100% | 吴超: 1; 陈睿: 1; 李彬: 0.5 | 2.5
8 | 审批系统前端用户账号强化 |  |  | 陈立刚 | 王剑 主题：jz-73,用户找回密码通知管理员 需求人： 详细：审批系统前端，用户忘记密码，找回密码，发送邮件通知管理员，注意发布后要在管理端增加邮件接收人数据 进度：100% | [10 empty] | 1 | bar: 王剑
9 | 审批系统管理端用户账号强化 |  |  | 陈立刚 | 李彬 主题：审批系统管理端登录手机号验证 需求人：陈立刚 详细： 页面校验添加，短信接口调用 进度：70%(+20%) | 李彬: 0.5 | 0.5
10 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 主题：http、https混合页面测试 详细：测试在配置相同和不同域名情况下，https部署系统调用http部署系统的方法、图片是否会有异常 进度：100%（+30%） | 徐琰: 0.6 | 0.6

## 模板
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 陈睿 | 陆遥 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 分层的数据机制
2 | 决策系统
3 | 数据加工系统
4 | 数据调用中心
5 | 工作流程调度
6 | 环境及测试
7 | 其他工作

## 1日
君正小贷项目日报
序号 | 一级需求 | 二级 | 三级 | 需求提出人 | 本日工作情况 | 徐璟煜 | 王剑 | 王艺峰 | 陆云龙 | 吴超 | 陈睿 | 陆遥 | 徐琰 | 李彬 | 刘志武 | 各需求工时
1 | 数据调用中心 | 人像识别接口 |  | 姚伟 | 陆云龙 主题：人像识别接口照片参数传输错误，排查错误原因 详细：客户照片地址的值是审批系统调用机审接口的时候上传的，是审批系统调用机审接口时传输错误的原因。 陈睿 主题：修改机审参数photoUrl不对的问题 详细：老版用户头保存，数据库中是从桶后面开始，后来改为从S3头开始，造成传递photoUrl上有2个S3头，现在改为判断是否有头，有的不做任何修改，没有的补充上头和桶名 | 陆云龙: 0.4; 陈睿: 0.5 | 0.9
2 |  | 邮件接口 |  |  | 徐琰 主题：邮件接口发布生产环境 详细：修改邮件服务器地址及修改邮件接口发送附件的大小限制 进度：100% | 徐琰: 0.5 | 0.5
3 | 工作流程调度 | sso框架 |  | 沈东良 | 陆云龙 主题：SSO对接相关开发 详细：子系统用户同步到SSO中心接口开发 进度：40%（+10%） | 陆云龙: 0.6 | 0.6
4 | 环境及测试 |  |  |  | 王艺峰 1.主题：UAT、生产发布事宜 详细：检查+更新发布用部署文件等 2.主题：准备+演示git版本发布规约 详细：介绍了在下列环境、情况下的git操作方法（tag命名规则、建立分支的时机） 发布到富士通测试环境 发布到UAT环境（包括如何处理release分支） 刘志武 主题：审批系统前端和管理端测试 | 王艺峰: 0.8; 刘志武: 0.5 | 1.3
5 |  | 金电环境dns |  | 熊文静 | 王艺峰 协助调查并解决金电环境dns解析问题 | 王艺峰: 0.2 | 0.2
6 | 其他工作 | 视频会议及用户账号安全性讨论 |  |  | 王剑 主题：与君正视频会议（讨论用户密码） 陈睿 主题：找回密码功能，使用短信验证码，是否也存在手机号变更的BUG 详细：也存在这个问题，增加判断，请求验证码的手机号要与传递到后台的验证码一直 | 王剑: 0.2; 陈睿: 0.5 | 0.7
7 |  |  |  |  | 徐璟煜 项目协调 | [10 empty] | 1 | bar: 徐璟煜
8 | 审批系统补充需求-流程优化-20180131 |  |  | 陈立刚 | 吴超 主题：测试优化 需求人：徐璟煜测试 详细：1.人脸匹配按钮，鼠标移上去显示手型 2.人脸匹配颜色结果，鼠标移上去弹出提示信息 3.人脸匹配弹出框，拍摄按钮，查看按钮修改为与渠道管理那边一致 4.银行卡校验信息，文字大小调整 5.面签-我的任务，加提示信息，提示列表中的数据只有 两放款成功和面签至开户未结束的数据 6.面签提交后，提示信息修改为请去我的任务中查看合同审核结果 王剑 主题：UAT发布 详细：环境变量整理准备，版本确定 | 王剑: 0.8; 吴超: 1 | 1.8
9 | 审批系统http升级https调查 |  |  | 沈东良 | 徐琰 主题：http、https混合页面测试 详细：测试https部署的审批系统调用http部署的审批系统中的方法、图片是否会有异常 进度：70%（+40%） | 徐琰: 0.5 | 0.5
10 | 审批系统管理端登录加上短信验证码验证 |  |  | 陈立刚 | 李彬 主题：审批系统管理端，登录，增加手机号验证 进度：50% | [10 empty] | 1 | bar: 李彬